## Feuil1
N | Reclamacion | Causa | Justificacion calculos | Montante
2. | Retards dans la phase 1 | Avenant N 1 : Mis en service etalée + interet financiere MPM | Comme dans la claim 1 + note 4 expert
2.1. | Retard MOA (y compris Mis en Route) | " | Cout moyenne mensuel *9 | 4807938.79
|  |  | % | 158965.3639
|  |  | FG+BI | 1558544.3021
2.2. | Retard GC ? |  |  | ?
2.3. | Retard EQ? |  |  | ?
2.4. | Retard MSI (XdG) | " |  | ?
3. | Réseaux extérieurs. | Demandes GPMM | Cout réel et devis | 800573.61
4. . | Voie ferrée commune | Demand GPMM | Contrat de racordement voie ferrée | 43925.93
5. | Augmentation vestiaires. | Consequence augmentation personnel claim1 | Estimation | 18500.9
6. | Changements « Projet Caselli/Arrêté Compostage ». | Anticipation Projet Caselli/Arrete C
6.1. | GC |  | Estimations | 722026
6.2. | EQ |  | Comandes et factures | 128719
7. | Accélération finalisation construction. | Surcout consequente au retard RFF
7.1 | Voie ferrée. |  | Contrat ETF | 125000
7.2 | Essais ponts roulants.
7.3 | Surcout train/camion.
7.4. | Sabotage grue SOFRAL | Force majeure | Estimation | 453636.5
8. | Panneaux informatifs | Imposition Arrete Exploitation | Factures | 15000
9. | Eclairage sécurité Gare | Imposition CRAM | Comandes et factures | 23375
10. | Changements dues aux encombrants et état conteneurs.XdG
10.1. | Changements JPA (15t à 15,5 t et 20cm) |  |  | ?
10.2. | Autres Modifs XdeG (tables, tri prim, etc) |  |  | ?
11. | Impositions assurances system contra incendie. XdG |  |  | ?
12. | Changements system aspiration poussiers due a boues MPM.XdG |  |  | ?
13. | TGAP pendant MSI (XdG) |  |  | ?
14. | Autres : pesage commercial déchets incinérés, etc(XdG) |  |  | ?
15. | Améliorations CTM Marseille non prévues DSP
15.1. | Eclairage voie ferrée extérieur |  | Commande et facture | 16680
15.2. | Quai d’inspection Gare
15.3. | Modif system aspiration en cas arrête incinération.
15.4. | System camera vigilance. |  | Commande et facture | 84008
15.5. | Eclairage passerelle visite. |  | Commande et facture | 35000
15.6 | Autres XdG (parcours pédagogique, abri fumeurs, etc.) |  |  | ?
16. | Moins-values. |  |  | 0
17. | Intérêts moratoires (Claim1 +Claim2). | Retard payement | Calcul financiere | 12170981.75
18. | Alertes.
18.1 | Nappe |  |  | 555139.71
19. | Impact sur Phase 2 (Garantie bancaire judge AE,Personnel, consumation électrique, TGAP, TF, etc.) |  |  | ?
SUBTOTAL |  |  |  | 19604330.8439
TOTAL |  |  |  | 21162875.146
| GC | 2337725.94
EQ
| GC+EQ | 2337725.94