## Feuil1
1. Préambule et méthodologie.
2. Retards dans la phase 1
2.1. | Retard MOA (y compris Mis en Route)
2.2. | Retard GC
2.3. | Retard EQ
2.4. | Retard MSI (XdG)
3. Réseaux extérieurs. |  |  | 800573.61
4. Voie ferrée commune. |  |  | 43925.93
5. Augmentation vestiaires. |  |  | 18500.9
6. Changements « Projet Caselli/Arrêté Compostage ».
6.1. GC |  |  | 722026
6.2. EQ |  |  | 128719
7. Accélération finalisation construction.
7.1 | Voie ferrée. |  | 125000
7.2 | Essais ponts roulants.
7.3 | Surcout train/camion.
7.4. | Sabotage grue SOFRAL |  | 453636.5
8. Panneaux informatifs |  |  | 15000
9. Eclairage sécurité Gare |  |  | 23375
Nappe |  |  | 555139.71
10. Changements dues aux encombrants et état conteneurs.XdG
10.1. Changements JPA (15t à 15,5 t et 20cm)
10.2. Autres Modifs XdeG (tables, tri prim, etc)
11. Impositions assurances system contra incendie. XdG
12. Changements system aspiration poussiers due a boues MPM.XdG
13. TGAP pendant MSI (XdG)
14. Autres : pesage commercial déchets incinérés, etc(XdG)
15. Améliorations CTM Marseille non prévues DSP
| 15.1. | Eclairage voie ferrée extérieur | 16680
| 15.2. | Quai d’inspection Gare
| 15.3. | Modif system aspiration en cas arrête incinération.
15.4. | System camera vigilance. |  | 84008
15.5. | Eclairage passerelle visite. |  | 35000
15.6 | Autres XdG (parcours pédagogique, abri fumeurs, etc.))
16. Moins-values.
17. Intérêts moratoires (Claim1 +Claim2). |  |  | 6812743.01
18. Alertes.
19. Impact sur Phase 2 (Personnel, consumation électrique, TGAP, etc.)