| # REUNION DE TRAVAIL COORDINATION SUR LA MISE EN ROUTE DU CENTRE MULTIFILIERE DE FOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date : 26/08/2009 | Heure de début : 15 H 30 Heure de fin : 17 H 00 |  | Lieu : Centre Multi-filière de Fos |  |
| Participants |  |  | Rédacteur du compte rendu |  |
| Présents : AMBERTO (MPM), CHIOCCA (SILIM), DE GAULEJAC (EVERE), HUPIN (MPM), JAMES (URBASER), QUILICHINI (SILIM), REVERTE (SILIM), ROBIN (URBASER) |  |  | Didier HUPIN |  |
|  |  |  | Liste de diffusion |  |
|  |  |  | - Participants / excusés - C. DARIES - S. BERTIN |  |
|  |  |  | Date de diffusion |  |
|  |  |  | Dès validation |  |
| Ordre du jour |  |  |  |  |
| Mise en route progressive du Centre Multi-filière de Fos |  |  |  |  |
| Relevé de décisions |  |  |  |  |
| - Dans la perspective du démarrage prochain du Centre de Traitement Multi-filière de Fos, EVERE et MPM ont établis un programme d’acheminement des déchets pour les phases d’essais. - Le démarrage de cette programmation est flexible et se mettra en place suivant l’avancée des travaux. Au plus tôt à partir du lundi 7 Septembre 2009, Au plus tard à partir du 21 Septembre 2009. URBASER préviendra MPM du démarrage de cette phase d’essais 1 semaine avant sa mise en place. - Durant ces premières semaines l’acheminement se fera par transport routier. EVERE et les exploitants des centres de transfert doivent mettre en place un protocole de sécurité pour l’accès / le vidage / la sortie de ce transport routier. - Ce transport routier se fera en fonction du programme d’acheminement des déchets au départ du Centre de transfert D’Ensues et du Centre de Transfert Nord (Ou du Centre de Transfert Sud le cas échéant). - La plage Horaire de réception au CTM de Fos des déchets durant cette phase d’essais est de 8H00 à 18H00, 6 jours sur 7 (pas de réception le dimanche). - Les FMA mettent 20 minutes pour vider. Soit un temps sur site d’environ 35 minutes (Entrée, Pesée, Vidage, Pesée, Sortie). Les FMA videront systématiquement dans la fosse F2 dotées de 2 quais de déchargement. - Les porte-conteneurs videront dans un temps estimé à 10 minutes par camion. (la table basculante à des séquences de 180 secondes) soit un temps sur site d’environ 30 minutes (Entrée, Pesée, Vidage, Pesée, Sortie). Les portes conteneurs videront dans la fosse F1 (Tables basculantes) - Dans un premier temps des badges seront remis aux seuls FMA venant du Centre de Transfert D’Ensues. - EVERE demande s’il faut déclarer la provenance des déchets. MPM répond qu’il est souhaitable que cette provenance soit stipulée suivant les sites : Centre de Transfert Nord, Centre de Transfert Sud, Centre de Transfert D’Ensues, Centre de Transfert Est. - EVERE demande d’avoir 2 conteneurs vides afin de tester les tables basculantes le 11 septembre 2009. |  |  |  |  |
| ## Actions à mener |  |  |  |  |
| Quoi ? - Notification du démarrage de la phase d’essais. - Mise en place d’un protocole de sécurité pour l’acheminement des déchets par route. - Identification des FMA d’Ensues pour remise de badges - Faire parvenir 2 conteneurs vides sur le CTM de Fos |  | Par qui ? URBASER / EVERE EVERE / SILIM-BRONZO SILIM / EVERE MPM |  | Pour quand ? -1 semaine avant le démarrage des essais Le plus tôt possible Dés que possible Avant le 11 septembre |