|  |  |  | Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Monsieur Jean-Luc Bertoglio Directeur Général des Services |
| V/Réf. |  |  | Le Pharo |
| N/Réf. | input.doc |  | 58, Boulevard Charles Liron |
|  | Envoyée par Bordereau EVE 00108 MER |  | 13007 - Marseille |
|  |  |  | Fos sur Mer, le 16 juin 2009 |

Objet : Convention de Délégation de Service Public pour la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation d’un Centre multifilières de traitement des déchets ménagers de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à Fos-sur-Mer (CUMPM) – Réseaux Extérieurs

Monsieur Bertoglio,

Ci-joint nous vous adressons deux budgets relatifs à la réalisation de travaux demandés par le GPMM et nécessaires au fonctionnement de la DSP :

- Connexion eau brute initialement prévue dans le Bail à Construction au droit de l’usine LYONDELL (budget n° 1) et qui, à ce jour, à la demande de GPMM, se trouve derrière l’usine SOLAMAT MEREX (budget n° 2). En dehors du fait qu’une régularisation du Bail à Construction semble souhaitable, ce changement suppose le passage sous les voies ferrées, et sous la tuyauterie gaz mise en place pour le Projet Combi Golf, situé plus loin dans la zone Caban Sud et qui a été posé entre la signature de la DSP et aujourd’hui. L’ensemble des ces changements suppose un surcoût de 669 598 Euros (budget n° 2 – budget n° 1).

- Après la déviation de la ligne téléphonique et de la fibre optique dans le but de les déplacer en dehors de l’emprise des rampes du pont et de les replacer à l’endroit indiqué par le GPMM, ce dernier nous a demandé de réaliser la ligne définitive au-delà de la voie ferrée dans la bande de réseaux définies par GPMM. Cette nouvelle demande suppose un surcoût de 227 596 Euros comme indiqué dans le devis ci-joint.

En vertu des articles 13.1 et 17.1.1. de la DSP, nous vous demandons de nous indiquer aussitôt que possible comment MPM souhaite régulariser ces modifications afin de ne pas porter atteinte à la compensation économique légitime d’EveRé.

Je vous prie d’agréer, Monsieur Bertoglio, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Luis de la Parte

Directeur Général EveRé