## Feuil1
CONTRACT | LOT COMITE | OC | ZONE | ITEM DESCRIPTION | Estimacion de coste |  | Coste total previsto actual
URG | 1 | OC15 | MAT | Movimiento de tierras | 15000 |  | 156782
URG | 1 | OC15 | MAT | Demoliciones | 50000
SOL | 2 | OC15 | MAT | Cimentaciones especiales | 0 |  | 373755.2
URG | 3 | OC15 | MAT | Cimentaciones | 0 |  | 913864
URG | 4 | OC15 | MAT | Obras de Hormigon y Edificios (Excluida la Estructura Metalica) | 200000 |  | 1274615
URG | 4 | OC15 | MAT | Diferencia TUN |  |  | 0
SMAC | 6 | OC15 | MAT | Cerramientos y cubiertas | 337339.07 | 36132.11 | 969930.77
SMAC | 6 | OC15 | MAT | Cierre HAL/MAT |  |  | 60000
URG | 7 | OC15 | MAT | 2en œuvre |  |  | 0
URG | 7 | OC15 | MAT | Porte sectionel | 15000 |  | 15000
URG | 8 | OC15 | MAT | Electricidad |  |  | 0
SPI | 9 | OC15 | MAT | Fontaneria y contraincendios | 28860.6859 |  | 57721.3719
FARGEOT | 12 | OC15 | MAT | Charpente bois | 39694 |  | 324700
FARGEOT | 12 | OC15 | MAT | Modif 1 Charpente bois: voir avenants |  |  | 0
FARGEOT | 12 | OC15 | MAT | Modif 2 Charpente bois: voir avenants |  |  | 0
URG | 100 | OC15 | MAT |  |  |  | 391414
PRO | 9P | EQ15 | TUN | Tunel compostaje Procesos |  |  | 300000
PRO | 9P | EQ15 | TUN | Tunel compostaje Procesos |  |  | 716901
|  |  |  | Total | 722025.8659 |  | 5554683.3419