## Feuil1
titre | Montant juin 08 | Montant fev 10 | Prest | Equipement | GC
Retard dans la construction | 34542921 | 42752611 | 26193035 | 7624648 | 8934928
Retard dans la construction maitrise d'Ouvrage |  | 26193035 | 26193035
Retard dans la construction GC UE |  | 7157584 |  |  | 7157584
Retard dans la construction sous traitants |  | 9401992 |  | 7624648 | 1777344
Liquéfaction | 8434265 | 6045675 |  |  | 6045675
Sismicité | 3213625 | 5680810 |  |  | 5680810
Expansion du béton en raison de la présence de limons | 952309 | 1113735 |  |  | 1113735
Amélioration du tri primaire | 4311697 | 4484954.7816 |  | 4272987.302 | 211967.4795
Amélioration du tri primaire | 204132 | 211967.4795
Amélioration du tri primaire | 4107565 | 4272987.302
Modification des fosses de réception | 4089053 | 3973109.3585 |  | -120749.6415 | 4093859
Modification des fosses de réception | 4205128 | 4093859
Modification des fosses de réception | -116075 | -120749.6415
Ajout de voile de fosse | 4975825 | 5166818.9401 |  |  | 5166818.9401
Intensification du séchage des matières digérées | 5472259 | 5691623.3135 |  | 5131929.9811 | 559693.3325
Intensification du séchage des matières digérées | 539004 | 559693.3325
Intensification du séchage des matières digérées | 4933255 | 5131929.9811
Passage en régime thermophile en méthanisation | 7767568 | 8079744.5971 |  | 7725852.8177 | 353891.7793
Passage en régime thermophile en méthanisation | 7426758 | 7725852.8177
Passage en régime thermophile en méthanisation | 340810 | 353891.7793
Modification des spécifications du pont | 5558456 | 7010282 |  |  | 7010282
Réseaux extérieurs | 500000 | 519192.1882 |  |  | 519192.1882
Perméabilité exceptionnelle des limons | 873550 | 1022055 |  |  | 1022055
Electrification des voies ferrées | 1259474 | 1310168.9563 |  | 1295139.3809 | 15029.5755
Electrification des voies ferrées | 14474 | 15029.5755
Electrification des voies ferrées | 1245000 | 1295139.3809
Doublement des voies ferrées | 207692 | 215664.1279 |  |  | 215664.1279
Taux de renouvellement d'air | 249867 | 259926.5146 |  | 258123.8793 | 1802.6353
Taux de renouvellement d'air | 1736 | 1802.6353
Taux de renouvellement d'air | 248131 | 258123.8793
Augmentation de la capacité des ponts roulants | 2920876 | 3037750.2394 |  | 2621445.3287 | 416304.9107
Augmentation de la capacité des ponts roulants | 2519960 | 2621445.3287
Augmentation de la capacité des ponts roulants | 400916 | 416304.9107
Trémie de rechargement | 233490 | 242773.3652 |  | 176846.3412 | 65927.0241
Trémie de rechargement | 63490 | 65927.0241
Trémie de rechargement | 170000 | 176846.3412
Réduction du nombre de pont bascule | -36500 | -37969.9497 |  | -37969.9497
Suppression du portique de détection de radioactivité | -12000 | -12483.2711 |  | -12483.2711
Canons à mousse | 260000 | 270470.8747 |  | 270470.8747
Ligne de production électrique | 578000 | 601277.56 |  | 601277.56
Ajout d'un système de prélèvement en continu des dioxines | 300000 | 312081.7785 |  | 312081.7785
Modification des plateformes basculantes | 36180 | 37637.0625 |  | 37637.0625
Essais vibratoires de la table turbine | 8547 | 8891.2099 |  | 8891.2099
Recours juridique | 1955000 | 1488060 | 1488060
Présence du lys maritime | 109057 | 111311.4503 | 111311.4503
Mesures compensatoires | 100000 | 102067.222 | 102067.222
Crédit bail | 2912383 | 3224535 | 3224535
Surveillance du site | 321577 | 328224.7106 | 328224.7106
Manifestations | 183501 | 187294.3731 | 187294.3731
Garanties financières | 94226 | 96173.8606 | 96173.8606
Local stockage plastique | 204132 | 1169480 |  |  | 1169480
Monte charge | 280000 | 291030.8582 |  | 156040.8893 | 134989.9689
Monte charge | 130000 | 134989.9689
Monte charge | 150000 | 156040.8893
Poste de garde | 300000 | 311515.3129 |  |  | 311515.3129
Ventilation du bâtiment process INC FUM | 461104 | 479296.211 |  | 271619.3357 | 207676.8753
Ventilation du bâtiment process INC FUM | 200000 | 207676.8753
Ventilation du bâtiment process INC FUM | 261104 | 271619.3357
Couloir Pompier | 295000 | 306323.3911 |  |  | 306323.3911
Matière première | 775867 | 805903.3015 |  | 140558.5122 | 665344.7892
Matière première | 640750 | 665344.7892
Matière première | 135117 | 140558.5122
Interets | 3507415 | 1585099 | 1585099
Canal de lagunage | -320000 | -332283.0005 |  |  | -332283.0005
Aménagement paysagé |  | 150000 |  |  | 150000
Toiture végétalisée | -600000 | -623030.6259 |  |  | -623030.6259
TOTAL | 104169416 | 107467800.7123 | 33315800.6168 | 30734347.3913 | 43417652.7041