## Estimation + Coûts
Métrage béton pour la nouvelle fondation longrine 7 MAT
| Type |  | l | L | S | ht | V
NORD à SUD | L1 | Longrine | 16.1 | 3.4 | 54.74 | 1 | 54.74
| T3 | semelle | 7.2 | 5.2 | 37.44 | 2.25 | 84.24
| L1 | Longrine | 5.6 | 3.4 | 19.04 | 1 | 19.04
| T2 | semelle | 4.2 | 4.4 | 18.48 | 1 | 18.48
| L1 | Longrine | 7.6 | 3.4 | 25.84 | 1 | 25.84
| T4 | semelle | 3.2 | 5.2 | 16.64 | 2.25 | 37.44
| L1 | Longrine | 11.75 | 3.4 | 39.95 | 1 | 39.95
| T2 | semelle | 4.1955 | 4.4 | 18.46 | 1 | 18.46
| L1 | Longrine | 10.6029 | 3.4 | 36.05 | 1 | 36.05
[5 empty] | m3 béton nouvelle fondation longrine 7 MAT |  | 334.24
Projet global déjà exécuté
Lot 3 Exécution Directe
|  | € | %
Item | Fournisseurs principaux | 11146168.35 | 100%
Béton | Lafarge et Béton Istres | 1782972.09 | 16%
Ferraillage | PAM et SAMT | 2092494.99 | 18.77%
Grues et levages | Mediaco, Revel etc. | 323207.13 | 2.9%
Coffrages et échafaudages | Alsina, Peri, etc. | 1162901.74 | 10.43%
Personnel |  | 4712193.07 | 42.28%
Autres |  | 1072399.33 | 9.621%
Terrassement |  |  | 0%
Estimation pour les travaux supplémentaires pour les tunnels de séchage
Estimation sur les proportions des postes globales de l’ensemble de lots 3 & 4 à partir du m3 de béton par prix unitaire moyen du béton pompé
|  | m3 béton nouvelle fondation longrine 7 MAT | P.U. moyen béton pompé | € | %
Total | Fournisseurs principaux |  |  | 229843.4655 | 100%
Béton | Lafarge et Béton Istres | 334.24 | 110 | 36766.4 | 16%
Ferraillage | PAM et SAMT |  |  | 43149.0253 | 18.77%
Grues et levages | Mediaco, Revel etc. |  |  | 6664.8057 | 2.9%
Coffrages et échafaudages | Alsina, Peri, etc. |  |  | 23980.0223 | 10.43%
Personnel |  |  |  | 97169.4264 | 42.28%
Autres |  |  |  | 22113.7857 | 9.621%
Coût réel pour les travaux supplémentaires pour la nouvelle fondation longrine 7 MAT
Terrassement | Pascal TP+TJM |  |  | 48064.69
Fondations Profondes | Soletanche |  |  | 163694.54
Charpente Bois | Fargeot |  |  | 50060
Total Estimations + Coûts réels pour les travaux supplémentaires pour la nouvelle fondation longrine 7 MAT |  |  |  | 491662.6955

## SAGE Terr + Fond Prof
Zone | OC | Lot | Montant | N° cde | Fournisseur | ORG | Facture
MAT | OC15 | 4 | 1294.17 | GC2231 | PASCAL | EXE | 07662
MAT | OC15 | 4 | 350 | GC2231 | PASCAL | EXE | 07662
MAT | OC15 | 4 | 400 | GC2231 | PASCAL | EXE | 07662
MAT | OC15 | 4 | 440 | GC2231 | PASCAL | EXE | 07663
MAT | OC15 | 3 | 412.13 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 436.38 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 436.38 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 400 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 400 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 436.38 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 448.5 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 472.72 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 448.5 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 436.38 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 400 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 436.38 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 436.38 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 400 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 400 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 424.25 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 400 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 400 | GC2311 | PASCAL | EXE | 08687
MAT | OC15 | 3 | 6256.14 | GC2313 | PASCAL | EXE | 09725
MAT | OC15 | 1 | 4500 | GC2147 | PASCAL | EXE | FC0626
MAT | OC15 | 1 | 1200 | GC2147 | PASCAL | EXE | FC0626
MAT | OC15 | 1 | 1200 | GC2147 | PASCAL | EXE | FC0626
MAT | OC15 | 1 | 4320 | GC2147 | PASCAL | EXE | FC0626
MAT | OC15 | 1 | 440 | GC2224 | TJM | EXE | F907021
MAT | OC15 | 3 | 440 | GC2312 | TJM | EXE | F909007
MAT | OC15 | 4 | 440 | GC2232 | TJM | EXE | F909008
MAT | OC15 | 3 | 880 | GC2314 | TJM | EXE | F909008
MAT | OC15 | 1 | 9000 | GC2147 | PASCAL | EXE | FC06029
MAT | OC15 | 1 | 1200 | GC2147 | PASCAL | EXE | FC06029
MAT | OC15 | 1 | 1800 | GC2147 | PASCAL | EXE | FC06029
MAT | OC15 | 1 | 5400 | GC2147 | PASCAL | EXE | FC06029
MAT | OC15 | 1 | 440 | GC2198 | TJM | EXE | F9070069
MAT | OC15 | 1 | 440 | GC2198 | TJM | EXE | F9070069
Total Terrassements Nouvelle Fondation 7 MAT |  |  | 48064.69
Zone | OC | Lot | Montant | N° cde | Fournisseur | ORG | Facture
MAT | OC15 | 2 | 159916 | MO387 | SOL | MOA | Y09222
MAT | OC15 | 2 | 3778.54 | MO473 | SOL | MOA | Y09266
Total Fondations Profondes Nouvelle Fondation 7 MAT |  |  | 163694.54