## Résumé
Justification dépenses SAGE
Perte directe construction DIG avec grue bloquant la route |  | 143521.63 | Periode avec grue sur route
25% de perte de productivité à causede l'absence de la grue à tour
Perte personnel de mai 09 à Sept 09 |  | 50363.2475 | Personnel sans grue
Perte Sous traitant GC de mai 09 à Sept 09 |  | 25100.1625 | Sous Tts GC sans grue
Perte Sous traitant MOA de mai 09 à Sept 09 |  | 13333.1 | Sous Tts MOA sans grue
| 1 | 232318.14
Calcul théorique
Perte indirecte sur circulation chantier général | 2 | 77043.2 | Perte estimée de productivité
| 1 + 2 | 309361.34

## Periode avec grue sur route
Zone | OC | Lot | Montant | montant signé | N° cde | Fournisseur | date | provenance
DIG | OC20 | 7 | 32329.5 | 32329.5 | M0251 | JULIOCRESPO | 2009-03-31 | 0 | MOA
DIG | OC20 | 7 | 1534 | 1534 | M0251 | JULIOCRESPO | 2009-03-31 | 0 | MOA
DIG | OC20 | 6 | -34.3 | -34.3 | M0295 | SMAC | 2009-04-30 | 0 | MOA
DIG | OC20 | 6 | -95.15 | -95.15 | MO306 | SMAC | 2009-05-29 | 0 | MOA
DIG | OC20 | 4 | 3550 | 3550 | GC1989 | SOFRAL | 2009-03-02 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 388 | 388 | GC2038 | TECMI | 2009-04-02 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 2432 | 2432 | GC2038 | TECMI | 2009-04-02 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 532 | 532 | GC2038 | TECMI | 2009-04-02 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 121.68 | 121.68 | GC2058 | BERAND | 2009-04-08 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 11.9 | 11.9 | GC2058 | BERAND | 2009-04-08 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 121.68 | 121.68 | GC2096 | BERAND | 2009-05-19 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 11.9 | 11.9 | GC2096 | BERAND | 2009-05-19 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 2724.72 | 2724.72 | 748 | ADECCO | 2009-03-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 5394 | 5394 | 752 | EXESS | 2009-03-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 14260 | 14260 | 756 | SLOVAKINGENIERING | 2009-03-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 782.36 | 782.36 | 760 | ADECCO | 2009-03-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 55.47 | 55.47 | 763 | CRIT | 2009-03-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 3641.35 | 3641.35 | P492 | URBASERGC | 2009-03-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 177.48 | 177.48 | P494 | EDI | 2009-03-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 10420.56 | 10420.56 | 921 | ADECCO | 2009-04-30 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 1674 | 1674 | 925 | EXESS | 2009-04-30 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 1400 | 1400 | 928 | SLOVAKINGENIERING | 2009-04-30 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 526.74 | 526.74 | 932 | ADECCO | 2009-04-30 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 345.91 | 345.91 | 932 | ADECCO | 2009-04-30 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 138.48 | 138.48 | 933 | BAT | 2009-04-30 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 200.56 | 200.56 | 934 | CRIT | 2009-04-30 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 163.2 | 163.2 | 935 | EDI | 2009-04-30 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 470.8 | 470.8 | 938 | TPING | 2009-04-30 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 2168.82 | 2168.82 | P514 | URBASERGC | 2009-04-30 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 510.03 | 510.03 | P516 | BET | 2009-04-30 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 96.34 | 96.34 | P508 | BAT | 2009-03-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 8049.17 | 8049.17 | 939 | ADECCO | 2009-05-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 295.28 | 295.28 | 948 | ADECCO | 2009-05-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 223 | 223 | 948 | ADECCO | 2009-05-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 319.52 | 319.52 | 949 | BAT | 2009-05-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 291.13 | 291.13 | 950 | BET | 2009-05-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 141.42 | 141.42 | 951 | EDI | 2009-05-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 1066.62 | 1066.62 | 954 | URBASERGC | 2009-05-31 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 505.5 | 505.5 | P533bis | ACE | 2009-05-29 | 0 | PER
DIG | OC20 | 4 | 29.27 | 29.27 | GC2014 | MARTIAL | 2009-03-11 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 5.92 | 5.92 | GC2014 | MARTIAL | 2009-03-11 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 5.15 | 5.15 | GC2014 | MARTIAL | 2009-03-11 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 7.86 | 7.86 | GC2014 | MARTIAL | 2009-03-11 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 3.93 | 3.93 | GC2018 | MARTIAL | 2009-03-13 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 5100 | 5100 |  | TECMI | 2009-04-02 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 2500 | 2500 |  | TECMI | 2009-04-02 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 160 | 160 |  | TECMI | 2009-04-02 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 34.57 | 34.57 | GC2081 | DSD | 2009-04-16 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 12.79 | 12.79 | GC2081 | DSD | 2009-04-16 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 9.52 | 9.52 | GC2081 | DSD | 2009-04-16 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 7 | 770.32 | 770.32 | M0244 | ORTEC | 2009-04-03 | 0 | MOA
DIG | OC20 | 7 | 45 | 45 | M0231 | ORTEC | 2009-03-19 | 0 | MOA
DIG | OC20 | 7 | 210 | 210 | M240 | ORTEC | 2009-03-31 | 0 | MOA
DIG | OC20 | 7 | 572 | 572 | M240 | ORTEC | 2009-03-31 | 0 | MOA
DIG | OC20 | 7 | 13.52 | 13.52 | M240 | ORTEC | 2009-03-31 | 0 | MOA
DIG | OC20 | 4 | 120.9 | 120.9 | GC2112 | TOUAX | 2009-05-20 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 68.2 | 68.2 | GC2112 | TOUAX | 2009-05-20 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 68.2 | 68.2 | GC2112 | TOUAX | 2009-05-20 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 121.68 | 121.68 | GC1983 | BERAND | 2009-03-02 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 11.9 | 11.9 | GC1983 | BERAND | 2009-03-02 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 140 | 140 | GC1975 | MILLS | 2009-03-02 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 98 | 98 | GC1976 | MILLS | 2009-03-02 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 600 | 600 | GC2050 | MILLS | 2009-04-07 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 7 | 582.73 | 582.73 | M0259 | ORTEC | 2009-04-10 | 0 | MOA
DIG | OC20 | 4 | 540 | 540 | GC2076 | ORTEC | 2009-04-09 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 160.8 | 160.8 | GC2076 | ORTEC | 2009-04-09 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 27.66 | 27.66 | GC2076 | ORTEC | 2009-04-09 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 2614.08 | 2614.08 | GC2114 | RESEAUPRO | 2009-05-22 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 653.52 | 653.52 | GC2114 | RESEAUPRO | 2009-05-22 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 85 | 85 | GC2114 | RESEAUPRO | 2009-05-22 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 615.6 | 615.6 | GC2107 | BETONISTRES | 2009-05-19 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 1 | 287.8 | 287.8 | GC2107 | BETONISTRES | 2009-05-19 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 5600 | 5600 | GC2035 | MEDIACO | 2009-04-02 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 180 | 180 | GC2035 | MEDIACO | 2009-04-02 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 6792 | 6792 | GC2034 | MEDIACO | 2009-03-31 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 5320 | 5320 | GC2070 | MEDIACO | 2009-04-07 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 1890 | 1890 | GC2070 | MEDIACO | 2009-04-07 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 345.4 | 345.4 | GC2118 | MEDIACO | 2009-05-26 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 552.64 | 552.64 | GC2118 | MEDIACO | 2009-05-26 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 540 | 540 | GC2118 | MEDIACO | 2009-05-26 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 510 | 510 | GC2118 | MEDIACO | 2009-05-26 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 420 | 420 | GC2118 | MEDIACO | 2009-05-26 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 570 | 570 | GC2118 | MEDIACO | 2009-05-26 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 5040 | 5040 | GC2122 | MEDIACO | 2009-05-29 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 1980 | 1980 | GC1992 | MEDIACOVAUCLUSE | 2009-03-02 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 540 | 540 | GC2069 | MEDIACOVAUCLUSE | 2009-04-07 | 0 | EXE
DIG | OC20 | 4 | 20 | 20 | GC2069 | MEDIACOVAUCLUSE | 2009-04-07 | 0 | EXE
|  |  | 143521.63 |  | 143521.63

## Personnel sans grue
Zone | OC | Lot | Montant | montant signé | N° cde | Fournisseur | date | provenance
DIG | OC20 | 4 | 8049.17 | 8049.17 | 939 | ADECCO | 2009-05-31 | 0 | PER | PBC00522
DIG | OC20 | 4 | 295.28 | 295.28 | 948 | ADECCO | 2009-05-31 | 0 | PER | PBC00531
DIG | OC20 | 4 | 223 | 223 | 948 | ADECCO | 2009-05-31 | 0 | PER | PBC00531
DIG | OC20 | 4 | 319.52 | 319.52 | 949 | BAT | 2009-05-31 | 0 | PER | PBC00532
DIG | OC20 | 4 | 141.42 | 141.42 | 951 | EDI | 2009-05-31 | 0 | PER | PBC00534
DIG | OC20 | 4 | 1066.62 | 1066.62 | 954 | URBASERGC | 2009-05-31 | 0 | PER | PBC00537
DIG | OC20 | 4 | 5462.43 | 5462.43 | 956 | ADECCO | 2009-06-30 | 0 | PER | PBC00539
DIG | OC20 | 4 | 17915.04 | 17915.04 | 960 | URBANGC | 2009-06-30 | 0 | PER | PBC00543
DIG | OC20 | 4 | 583.4 | 583.4 | 963 | ADECCO | 2009-06-30 | 0 | PER | PBC00546
DIG | OC20 | 4 | 1026.63 | 1026.63 | 963 | ADECCO | 2009-06-30 | 0 | PER | PBC00546
DIG | OC20 | 4 | 812.01 | 812.01 | 964 | BAT | 2009-06-30 | 0 | PER | PBC00547
DIG | OC20 | 4 | 332.11 | 332.11 | 966 | EDI | 2009-06-30 | 0 | PER | PBC00549
DIG | OC20 | 4 | 2698.58 | 2698.58 | 969 | URBASERGC | 2009-06-30 | 0 | PER | PBC00552
DIG | OC20 | 4 | 8165.03 | 8165.03 | 971 | ADECCO | 2009-07-31 | 0 | PER | PBC00554
DIG | OC20 | 4 | 27776.93 | 27776.93 | 977 | URBANGC | 2009-07-31 | 0 | PER | PBC00560
DIG | OC20 | 4 | 1056.69 | 1056.69 | 980 | ACE | 2009-07-31 | 0 | PER | PBC00563
DIG | OC20 | 4 | 1258.13 | 1258.13 | 981 | ADECCO | 2009-07-31 | 0 | PER | PBC00564
DIG | OC20 | 4 | 881.11 | 881.11 | 981 | ADECCO | 2009-07-31 | 0 | PER | PBC00564
DIG | OC20 | 4 | 896.39 | 896.39 | 982 | BAT | 2009-07-31 | 0 | PER | PBC00565
DIG | OC20 | 4 | 30.61 | 30.61 | 984 | CRIT | 2009-07-31 | 0 | PER | PBC00567
DIG | OC20 | 4 | 404.88 | 404.88 | 985 | EDI | 2009-07-31 | 0 | PER | PBC00568
DIG | OC20 | 4 | 3104.53 | 3104.53 | 989 | URBASERGC | 2009-07-31 | 0 | PER | PBC00572
DIG | OC20 | 4 | 505.5 | 505.5 | P533bis | ACE | 2009-05-29 | 0 | PER | PBC00575
DIG | OC20 | 4 | 10048.93 | 10048.93 | 1311 | ADECCO | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00578
DIG | OC20 | 4 | 3010.87 | 3010.87 | 1312 | CRIT | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00579
DIG | OC20 | 4 | 5060.09 | 5060.09 | 1315 | PROMANSTLOUIS | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00582
DIG | OC20 | 4 | 21685.38 | 21685.38 | 1318 | URBANGC | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00585
DIG | OC20 | 4 | 5167.8 | 5167.8 | 1319 | URBANVRD | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00586
DIG | OC20 | 4 | 9388.17 | 9388.17 | 1319 | URBANVRD | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00586
DIG | OC20 | 4 | 71 | 71 | 1321 | ACE | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00588
DIG | OC20 | 4 | 661.55 | 661.55 | 1321 | ACE | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00588
DIG | OC20 | 4 | 221.44 | 221.44 | 1322 | ADECCO | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00589
DIG | OC20 | 4 | 123.13 | 123.13 | 1322 | ADECCO | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00589
DIG | OC20 | 4 | 2063.31 | 2063.31 | 1322 | ADECCO | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00589
DIG | OC20 | 4 | 1147.3 | 1147.3 | 1322 | ADECCO | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00589
DIG | OC20 | 4 | 116.4 | 116.4 | 1323 | BAT | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00590
DIG | OC20 | 4 | 1084.53 | 1084.53 | 1323 | BAT | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00590
DIG | OC20 | 4 | 40.57 | 40.57 | 1325 | EDI | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00592
DIG | OC20 | 4 | 378.03 | 378.03 | 1325 | EDI | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00592
DIG | OC20 | 4 | 1.31 | 1.31 | 1327 | PROMANSTLOUIS | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00594
DIG | OC20 | 4 | 12.21 | 12.21 | 1327 | PROMANSTLOUIS | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00594
DIG | OC20 | 4 | 374.99 | 374.99 | 1329 | URBASERGC | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00596
DIG | OC20 | 4 | 3506.77 | 3506.77 | 1329 | URBASERGC | 2009-08-31 | 0 | PER | PBC00596
DIG | OC20 | 4 | 14803.44 | 14803.44 | 1835 | ADECCO | 2009-09-30 | 0 | PER | PBC00783
DIG | OC20 | 4 | 679.36 | 679.36 | 1838 | BAT | 2009-09-30 | 0 | PER | PBC00786
DIG | OC20 | 4 | 4021.14 | 4021.14 | 1839 | CRIT | 2009-09-30 | 0 | PER | PBC00787
DIG | OC20 | 4 | 603.05 | 603.05 | 1842 | PROMANSTLOUIS | 2009-09-30 | 0 | PER | PBC00790
DIG | OC20 | 4 | 23140.26 | 23140.26 | 1845 | URBANGC | 2009-09-30 | 0 | PER | PBC00793
DIG | OC20 | 4 | 809.19 | 809.19 | 1848 | ADECCO | 2009-09-30 | 0 | PER | PBC00796
DIG | OC20 | 4 | 957.2 | 957.2 | 1848 | ADECCO | 2009-09-30 | 0 | PER | PBC00796
DIG | OC20 | 4 | 246.66 | 246.66 | 1849 | BAT | 2009-09-30 | 0 | PER | PBC00797
DIG | OC20 | 4 | 368.32 | 368.32 | 1850 | EDI | 2009-09-30 | 0 | PER | PBC00798
DIG | OC20 | 4 | 262.2 | 262.2 | 1853 | PROMANSTLOUIS | 2009-09-30 | 0 | PER | PBC00801
DIG | OC20 | 4 | 8393.38 | 8393.38 | 1857 | URBASERGC | 2009-09-30 | 0 | PER | PBC00805
|  |  | 201452.99 | 25% | 50363.2475

## Sous Tts GC sans grue
Zone | OC | Lot | Montant | montant signé | N° cde | Fournisseur | date | provenance
DIG | OC20 | 4 | 1200 | 1200 | GC2192 | TECMI | 2009-07-16 | 0 | EXE | 3482
DIG | OC20 | 4 | 1280 | 1280 | GC2192 | TECMI | 2009-07-16 | 0 | EXE | 3482
DIG | OC20 | 4 | 320 | 320 | GC2192 | TECMI | 2009-07-16 | 0 | EXE | 3482
DIG | OC20 | 4 | 400 | 400 | GC2231 | PASCAL | 2009-08-03 | 0 | EXE | 07662
DIG | OC20 | 4 | 11000 | 11000 | GC2347 | M2D | 2009-09-29 | 0 | EXE | 09200
DIG | OC20 | 4 | 8400 | 8400 | GC2347 | M2D | 2009-09-29 | 0 | EXE | 09200
DIG | OC20 | 4 | 3502.85 | 3502.85 | GC2159 | TELSTAR | 2009-06-19 | 0 | EXE | 000470
DIG | OC20 | 4 | 7.41 | 7.41 | GC2159 | TELSTAR | 2009-06-19 | 0 | EXE | 000470
DIG | OC20 | 4 | 3709.77 | 3709.77 | GC2209 | TELSTAR | 2009-07-17 | 0 | EXE | 001718
DIG | OC20 | 4 | 12.09 | 12.09 | GC2209 | TELSTAR | 2009-07-17 | 0 | EXE | 001718
DIG | OC20 | 4 | 913.91 | 913.91 | GC2158 | TELSTAR | 2009-06-19 | 0 | EXE | 002106
DIG | OC20 | 4 | 3709.61 | 3709.61 | GC2254 | TELSTAR | 2009-08-12 | 0 | EXE | 002365
DIG | OC20 | 4 | 12.09 | 12.09 | GC2254 | TELSTAR | 2009-08-12 | 0 | EXE | 002365
DIG | OC20 | 4 | 1200.6 | 1200.6 | GC2306 | TELSTAR | 2009-09-08 | 0 | EXE | 003254
DIG | OC20 | 4 | 2331 | 2331 | GC2306 | TELSTAR | 2009-09-08 | 0 | EXE | 003254
DIG | OC20 | 4 | 2543.84 | 2543.84 | GC2159 | TELSTAR | 2009-06-19 | 0 | EXE | 003263
DIG | OC20 | 4 | 2145 | 2145 | GC2161 | MCI2 | 2009-06-19 | 0 | EXE | 0509030
DIG | OC20 | 4 | 780 | 780 | GC2161 | MCI2 | 2009-06-19 | 0 | EXE | 0509030
DIG | OC20 | 4 | 630 | 630 | GC2161 | MCI2 | 2009-06-19 | 0 | EXE | 0509030
DIG | OC20 | 4 | 602 | 602 | GC2161 | MCI2 | 2009-06-19 | 0 | EXE | 0509030
DIG | OC20 | 4 | 250 | 250 | GC2161 | MCI2 | 2009-06-19 | 0 | EXE | 0509030
DIG | OC20 | 4 | 1900 | 1900 | GC2246 | MCI2 | 2009-08-07 | 0 | EXE | 0708051
DIG | OC20 | 4 | 1400 | 1400 | GC2181 | MCI2 | 2009-07-09 | 0 | EXE | 0709043
DIG | OC20 | 4 | 650 | 650 | GC2181 | MCI2 | 2009-07-09 | 0 | EXE | 0709043
DIG | EQ21 | 4P | 990 | 990 | GC2344 | MCI2 | 2009-09-28 | 0 | EXE | 0709064
DIG | EQ21 | 4P | 1690 | 1690 | GC2344 | MCI2 | 2009-09-28 | 0 | EXE | 0709064
DIG | EQ21 | 4P | 6144 | 6144 | GC2344 | MCI2 | 2009-09-28 | 0 | EXE | 0709064
DIG | OC20 | 4 | 772 | 772 | GC2331 | MCI2 | 2009-09-21 | 0 | EXE | 0709065
DIG | OC20 | 4 | 98.75 | 98.75 | GC2136 | IDEAL | 2009-06-10 | 0 | EXE | 0906167
DIG | OC20 | 4 | 112.5 | 112.5 | GC2136 | IDEAL | 2009-06-10 | 0 | EXE | 0906167
DIG | OC20 | 4 | 365.55 | 365.55 | GC2136 | IDEAL | 2009-06-10 | 0 | EXE | 0906167
DIG | OC20 | 4 | 43.75 | 43.75 | GC2136 | IDEAL | 2009-06-10 | 0 | EXE | 0906167
DIG | OC20 | 4 | 56.79 | 56.79 | GC2136 | IDEAL | 2009-06-10 | 0 | EXE | 0906167
DIG | OC20 | 4 | 120.9 | 120.9 | GC2112 | TOUAX | 2009-05-20 | 0 | EXE | 7A01420
DIG | OC20 | 4 | 68.2 | 68.2 | GC2112 | TOUAX | 2009-05-20 | 0 | EXE | 7A01423
DIG | OC20 | 4 | 68.2 | 68.2 | GC2112 | TOUAX | 2009-05-20 | 0 | EXE | 7A01424
DIG | OC20 | 4 | 117 | 117 | GC2139 | TOUAX | 2009-06-12 | 0 | EXE | 7A01708
DIG | OC20 | 4 | 66 | 66 | GC2139 | TOUAX | 2009-06-12 | 0 | EXE | 7A01711
DIG | OC20 | 4 | 66 | 66 | GC2139 | TOUAX | 2009-06-12 | 0 | EXE | 7A01712
DIG | OC20 | 4 | 66 | 66 | GC2351 | TRACTION | 2009-09-30 | 0 | EXE | 91000155
DIG | OC20 | 4 | 1950 | 1950 | GC2212 | MK4 | 2009-07-17 | 0 | EXE | V2904078
DIG | OC20 | 4 | 2600 | 2600 | GC2212 | MK4 | 2009-07-17 | 0 | EXE | V2905074
DIG | OC20 | 4 | 30054.84 | 30054.84 | GC2258 | MK4 | 2009-08-13 | 0 | EXE | V2907121
DIG | OC20 | 4 | 6050 | 6050 | GC2315 | MK4 | 2009-09-10 | 0 | EXE | V2908058
|  |  | 100400.65 | 25% | 25100.1625

## Sous Tts MOA sans grue
Zone | OC | Lot | Montant | montant signé | N° cde | Fournisseur | date | provenance
DIG | OC20 | 5 | 25544.5 | 25544.5 | MO516 | 3CF | 2009-09-30 | 0 | MOA | 551
DIG | OC20 | 7 | 4000 | 4000 | MO470 | SETT | 2009-09-11 | 0 | MOA | 1209
DIG | OC20 | 7 | 1800 | 1800 | MO470 | SETT | 2009-09-11 | 0 | MOA | 1209
DIG | OC20 | 7 | 6520 | 6520 | MO467 | SOTIM | 2009-09-11 | 0 | MOA | 090232
DIG | EQ21 | 4P | 48.4 | 48.4 | MO472 | LOXAMPOWER | 2009-09-16 | 0 | MOA | 246133
DIG | EQ21 | 4P | 484 | 484 | MO472 | LOXAMPOWER | 2009-09-16 | 0 | MOA | 246133
DIG | EQ21 | 4P | 242 | 242 | MO472 | LOXAMPOWER | 2009-09-16 | 0 | MOA | 246134
DIG | EQ21 | 4P | 24.2 | 24.2 | MO472 | LOXAMPOWER | 2009-09-16 | 0 | MOA | 246134
DIG | EQ21 | 4P | 179.3 | 179.3 | MO472 | LOXAMPOWER | 2009-09-16 | 0 | MOA | 246134
DIG | EQ21 | 4P | 50 | 50 | MO472 | LOXAMPOWER | 2009-09-16 | 0 | MOA | 246134
DIG | OC20 | 4 | 14440 | 14440 | MO451 | CEPI | 2009-09-08 | 0 | MOA | 13091002
|  |  | 53332.4 | 25% | 13333.1

## Perte estimée de productivité
Perte de productivité
La chute de la grue coupe la route du LAG
Circuit normal en m | 360 | m
Après la chute en m | 1286 | m
Augmentation | 926 | m
Nbre véhicule par jour | 3 | f/mn
Vitesse véhicule chantier | 15 | km/h
| 7 | h/j
Véhicules jour | 140 | nb
Perte par véhicule | 0.061733 | h
Perte total jour | 8.6427 | h
Sur un mois lundi au samedi | 224.7093 | h
Prix moyen ( engin + 2 personnes) | 1200 | /7h
Perte par mois | 38521.6
Perte sur deux mois grue au sol | 77043.2